## Cronograma de CD
CRONOGRAMA APROXIMADO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA
Actividad | Responsables | Tiempo estimado en días hábiles
Justificación, incluir solicitud de compra en SICOP (Reserva Presupuestaria, Especificaciones técnicas, etc) | Unidad Solicitante | 2
Decisión Inicial, Aprobación en SICOP | Jefatura Unidad Solicitante | 2
Elaboración del Cartel | Proveeduría | 3
Revisión de Cartel | Unidad As. Jurídica | 2
Modificaciones al cartel | Proveeduría/Unidad solicitante | 1
Invitación | Proveeduría | 1
Recepción de Ofertas | Proveeduría | 5
Análisis de Ofertas, solicitud de subsanes, Emitir análisis final técnico/legal | Unidad As. Jurídica / Unid. Solicitante | 5
Recomendación de adjudicación | Comisión de Recomendación de Adjudicación | 3
Resolución de Adjudicación | Proveedor Institucional | 2
Firmeza | Proveeduría | 2
Solicitud de Especies fiscales | Proveeduría | 2
Orden de Compra / Contrato SICOP | Proveeduría | 1
Notificación al Adjudicatario | Proveeduría | 1
Elaborar la Orden de Inicio / Remitir copia a Proveeduria para publica en Expediente en SICOP | Administrador del Contrato | 1
| Tiempo aproximado en días hábiles | 33
No incluye plazos en caso de que se presente un Recurso de Objeción al Cartel y/o Recurso de Revocatoria en contra del acto de adjudicación.